ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название проекта: Проект создания малого предприятия по производству стеклопластиковой арматуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование характеристики | Описание характеристики |
| 1 | Цель и задачи проекта | Формирование профессиональных компетенций связанных с обоснованием предпринимательских решений и разработке организационно-управленческих мероприятий по созданию, внедрению и коммерциализации инноваций |
| 2 | Информация о заказчике | - |
| 3 | Сроки реализации проекта | 01.07.2018 – 30.11.2018 |
| 4 | Этапы работы над проектом | 1. Получение задания, изучение материалов2. Описание основной идеи проекта, ключевых факторов успеха проекта3. Разработка маркетингового плана проекта4. Разработка производственного плана проекта5. Разработка организационного плана проекта, 6. Разработка финансового плана проекта, формирование карты рисков проекта7. Оформление проекта и презентации |
| 5 | График реализации проекта | 1 этап – 01.07.2018 – 8.07.20182 этап – 9.07.2018 – 15.07.20183 этап – 3.09.2018 – 30.09.20184 этап – 1.10.2018 – 14.10.20185 этап – 15.10.2018 – 28.10.20186 этап – 29.10.2018 – 18.11.20187 этап – 19.11.2018 – 30.11.2018 |
| 6 | Критерии завершенности проекта | Детальная проработка всех этапов реализации проекта |
| 7 | Критерии качества продукта /результата | 1. Реалистичность проекта 2. Проработка финансового плана проекта 3. Детальность проработки маркетингового плана проекта4. Проработка производственного и организационного плана проекта5. Качество презентации проекта.6. Качество бизнес-плана проекта  |
| 8 | Форма отчетности | Бизнес-план, презентация |
| 9 | Необходимость (возможность) публичного представления результат | Защита проектных предложений, в том числе в форме презентации |