ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Название проекта: **«Start UP. Перспективные материалы и технологии в физическом материаловедении и металлургии»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование характеристики | Описание характеристики |
| 1 | Цель и задачи проекта | Формирование профессиональных компетенций связанных с обоснованием предпринимательских решений и разработке организационно-управленческих мероприятий по созданию start up проекта |
| 2 | Информация о заказчике | - |
| 3 | Сроки реализации проекта | 01.10.2018 – 30.04.2019 |
| 4 | Этапы работы над проектом | 1. Получение задания, изучение материалов2. Формирование перечня конкурентного окружения3. Изучение современных отечественных и мировых направлений. Разработка маркетингового плана проекта4. Описание основной идеи проекта, ключевых факторов успеха проекта 5. Разработка производственного плана и организационного планов проекта, формирование карты рисков проекта6. Оформление проекта и презентации |
| 5 | График реализации проекта | 1 этап – октябрь 20182 этап – ноябрь 20183 этап – декабрь 20184 этап – февраль 20195 этап – март 20196 этап – апрель 2019 |
| 6 | Критерии завершенности проекта | Проект бизнес-плана Start up проекта  |
| 7 | Критерии качества продукта /результата | 1. Реалистичность проекта 2. Проработка целевых ориентиров, уникальных особенностей 3. Детальность проработки конкурентного окружения и лучших практик4. Проработка организационного плана проекта5. Качество презентации проекта. |
| 8 | Форма отчетности | Презентация, проект бизнес-плана Start up проекта |
| 9 | Необходимость (возможность) публичного представления результат | Защита проектных предложений, в том числе в форме презентации |